## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 29/9/2022 | 30/9/2022 | 30/9/2022 | 30/9/2022
Design | 30/9/2022 | 2022-01-10 | 30/9/2022 | 2022-02-10
Coding | 2022-04-10 | 2022-12-10 | 2022-04-10 | 2022-12-10
UT Plan | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10
UT | 2022-12-10 | 13/10/2022 | 2022-12-10 | 13/10/2022
IT Plan | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10
IT | 2022-04-10 | 2022-12-10 | 2022-04-10 | 2022-12-10
Sprint Demo | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022